**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Avance del proyecto.**

**FECHA: 23/02/2018 HORA: 11:00am EQUIPO: KinySoft.**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente 19).**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| Anlinson Aguirre Chiquito | Scrum Máster |
| Edinson Domínguez Domínguez | Product Owner |
| Brayan Estiven Coy Rubio | Developer team |
| Laura Victoria Torres Pineda | Developer team |
| Pedronel Rodriguez Marin | Product Owner |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos Edinson Dominguez, Brayan Estiven Coy rubio, Anlinson Aguirre Chiquito, Pedronel Rodriguez y Laura Victoria Torres Pineda.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

Pedronel Rodriguez Termino la lógica del Login y esta colaborándole a Anlinson en calcular sanción y devolver libro.

Brayan Estiven, esta ordenando el código de registrar prestamos y esta terminando la lógica del contador, además empezar con las pruebas de modulo de usuarios.

Edinson Domínguez, debe organizar con templates las interfaces del modulo de libro, terminar la lógica de la parte de Consulta lista de usuarios por libro y crear el repositorio.

Anlinson Aguirre, Debe terminar la parte devolver libro y calcular sanción y organizarlo con templates, además recibirá apoyo de pedro Rodriguez

Laura Victoria Torres Debe hacer la plantilla de la aplicación, debe estructurar con templates las páginas del módulo de usuarios, y actualizar el informe general y el planteamiento del problema, además de subir la documentación al repositorio con su debida estructura.

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales se mostrarán a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 del 5 de Febrero al 16 de Febrero de 2018 | | | | |
| ACTIVIDAD | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Actualizando  El informe general | Laura Victoria Torres Pineda | 6/02/2018 | Terminado | **No** |
| Modelado de la B.D. | Edinson Domínguez Domínguez. | 7/02/2018 | Terminado | **No** |
| Registro de usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 15/02/2018 | Terminado | **No** |
| Consultar Usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 19/02/2018 | Terminado | **No** |
| Actualizar Usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 19/02/2018 | Terminado | **No** |
| Actualizar libro | Edinson Domínguez Domínguez. | 19/02/2018 | Terminado | **No** |
| Eliminar libro | Edinson Domínguez Domínguez. | 19/02/2018 | Terminado | **No** |
| Registrar Libro | Brayan Estiven Coy | 15/02/2018 | Terminado | **No** |
| Login | Pedronel Rodriguez | 15/02/2018 | Terminado | **No** |
| Sprint 2  Desde el 20 de febrero de 2018 hasta 2 de marzo de 2018 | | | | |
| Plantillas del proyecto | Laura Victoria Torres Pineda | 26/02/2018 | Terminado | **No** |
| * Eliminar usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 21/02/2018 | Terminado | **No** |
| * Consulta lista de usuarios por libro | Edinson Dominguez Dominguez. | 26/02/2018 | Atrasado | **No** |
| * Registrar Préstamo | Brayan Estiven Coy | 26/02/2018 | Terminado | **No** |
| * Devolver Libro * Calcular Sanción | Anlinson Aguirre Chiquito | 26/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Sprint 3 del 5 de Marzo al 16 de Marzo del 2018 | | | | |
| * Templates modulo libros | Edinson Dominguez Dominguez. | 09/03/2018 | En Proceso | **No** |
| * Templates modulo usuarios | Laura Victoria Torres Pineda | 09/03/2018 | En Proceso | **No** |
| * Consulta lista de usuarios por libro | Edinson Dominguez Dominguez. | 08/03/2018 | En Proceso | **No** |
| * Calcular sancion | Pedronel Rodriguez | 06/03/2018 | En Proceso | **No** |
| * Templates de calcular sanción y devolver libro | Anlinson Aguirre Chiquito | 06/03/2018 | En Proceso | **No** |
| * templates, problemas del codigo y empezar pruebas | Brayan Estiven Coy Rubio | 16/03/2018 | En Proceso | **No** |

**Firman:**

**Brayan Estiven Coy Rubio**

**Edinson Dominguez Dominguez**

**Laura Victoria Torres Pineda**

**Pedronel Rodriguez Marin**

**Anlinson Aguirre Chiquito.**